	Гуманитарный проект 
государственного учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Узденского района»

[image: image3.png]





	1. Наименование проекта Информационно-ресурсный центр «БЕЗ СТИГМЫ. БЕЗ БАРЬЕРА» для граждан с инвалидностью и особенностями психофизического развития.

	2. Срок реализации проекта: 1 год (ориентирован на долгосрочную перспективу).

	3.Организация –заявитель, предлагающая проект: 

· Государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Узденского района»; 

· Узденская районная организация Белорусского общества инвалидов.

	4. Цели проекта: 

Создание условий для интеграции людей с инвалидностью и особенностями психофизического развития в общественную жизнь, защита от дискриминации.

	5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 
· Правовое просвещение граждан с инвалидностью и особенностями психофизического развития, представление их интересов в государственных и иных организациях.
· Организация психологической поддержки граждан с инвалидностью и особенностями психофизического развития и членам их семей.
· Оказание практической помощи, направленной на самостоятельное проживание граждан с инвалидностью и особенностями психофизического развития.
· Создание групп самопомощи, волонтерского отряда.
· Формирование толерантного отношения общества к гражданам с инвалидностью и особенностями психофизического развития.

	6. Целевая группа: граждане с инвалидностью и особенностями психофизического развития, проживающие на территории Узденского района.

	7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:  

· I этап ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ предполагает:
[image: image4.jpg]


- оснащение и оборудование помещения необходимой техникой и материалами для организации учебных занятий, встреч, семинаров, круглых столов:
Флипчарт магнитно-маркерный INDEX IWB-621 (70*100)
Комплект мобильный «Презентация комфорт»:
- проектор Epson EB-X05

- экран на треноге Digis DSKD-1105

- сумка для проектора Hama
[image: image5.png]-I.V..q
|



- презентер

- кабель HDMI
Ноутбук HP 250 G6 (1WY58EA)

[image: image6.png]NpoexTop Epson EB-X05
XGA (1024x768) fipkocTs: 3300 ANSI
Wifi (onuyoansHo)

kpan Digls DSKD-1105

pabosan nosepxHoCT
180x180 cm

KaGens, cymka, npesentep

Homi




[image: image7.png]


Колонки Ritmix-2080

[image: image8.jpg]


Блок бумажный для флипчарта 650*1000 мм, 50 листов

- приобретение спецавтотранспорта с подъемником для перевозки граждан  с инвалидностью:

Юникс 3561 – это доступный пассажирский микроавтобус на базе автомобиля Газель-3221, обеспечивающий перевозку людей с ограниченными возможностями.  Для этих целей предусмотрены:

· Подъёмное устройство, которое делает погрузку/выгрузку инвалидного кресла плавным и безопасным.

· Надёжные ремни, обеспечивающие крепление инвалидной коляски.

· Дополнительное освещение места поднятия коляски с пассажиром.

· Противоскользящее и антистатическое покрытие пола.

[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg].!! 4!.” ¥



[image: image12.jpg]



[image: image13.jpg]



[image: image14.jpg]



· II этап ОСНОВНОЙ предполагает:
- разработку образовательных программ для людей с инвалидностью и особенностями психофизического развития и членов их семей по следующим блокам:

[image: image1.png]R

_ IICHXOJIOTHYECKAS
IIPABOBOI1 TOUIEPKKA
..
LS il
COIUAJIBHO-BBITOBBIE COHPOB?IWM
HABBIKH

HOCPEJHHUYECTBO




- разработка информационно-просветительских программ для населения с целью формирования толерантного отношения к людям с инвалидностью и особенностями психофизического развития; 
- организация учебных занятий, встреч, лекций, семинаров, круглых столов;
- разработка в случае необходимости индивидуальных планов сопровождения;

- организация групп самопомощи, волонтерского отряда;

- организация мотивационных мероприятий (экскурсионные поездки, культурно-массовые и спортивные мероприятия, персональные творческие выставки и т.д.).

· III этап ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ предполагает:
- освещение в средствах массовой информации проводимых мероприятий в рамках проекта (публикации, выступления);

- разработка и распространение рекламных буклетов/брошюр о реализации проекта с демонстрацией положительного опыта интеграции целевой группы проекта в общественную жизнь;

- мониторинг результативности проекта.

	8. Общий объем финансирования (в долларах США): 40 501$

	Источник финансирования
	Объем финансирования 
(в долларах США)

	Средства донора
	39 501$

	Софинансирование
	1 000$

	Смета расходов по проекту:

	1. Приобретение спецавтотранспорта с подъемником
	36 000$

	2. Техническое обслуживание автомобиля, страхование, горюче-смазочные материалы на период гарантийного срока
	2 800$

	3. Комплект мобильный «Презентация комфорт»
	628$

	4. Флипчарт магнитно-маркерный
	128$

	5. Ноутбук
	696$

	6. Колонки
	6$

	7. Блок для флипчарта
	13$

	9. Организация мотивационных мероприятий
	230$

	9. Место реализации проекта (область/район, город): Минская область, г. Узда 

	10. Контактное лицо: 
инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес электронной почты

Жук Наталья Александровна – директор ГУ «ТЦСОН Узденского района»,

Тел:(801718) 60410, моб.:(8033)668-82-13; электронная почта- gutcson.uzda@tut.by


[image: image15.jpg]



Будем  рады  сотрудничеству!

Humanitarian project of the state institution

"The territorial centre of social service of the population of Uzda district" 


	1.The Project name:  The Information Resource Centre «Without stigma. Without barrier» for people with disabilities and special developmental needs. 

	2. Time-limits for the realization: 1year (focused on a long-term prospect).

	3.The applicant organization: 

· The state institution «The territorial center of social service of the population of Uzda district»;
· Uzda district organization «The Belarusian Association for the Disabled».

	4. Purpose of the project:
The creation of conditions for inclusion of people with disabilities and  special developmental needs into social life, protection from discrimination.

	5. Tasks within the project: 
· The judicial education of people with disabilities and special developmental needs, representation of their interests in governmental and other organizations.
· The organization of psychological support to people with disabilities and  special developmental needs and to their family members.
· The provision of practical assistance aimed at independent living of people with disabilities and  special developmental needs.
· The creation of self-reliance groups and volunteer unit.
· The formation of tolerant society’s attitude towards people with disabilities and  special developmental needs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

	6. Focus group: people with disabilities and special developmental needs living in the territory of Uzda district.

	7. Activities within the project:  

· Stage 1 PREPARATORY involves:
- equipping and furnishing of the room by necessary facilities and materials for organization of education sessions, meetings, seminars, round table discussions:

Flipchart
INDEX IWB-621 (70*100)

Portable kit «Prezentatsiia comfort»:
- projector Epson EB-X05

- screen on a tripod Digis DSKD-1105

- bag for projector Nata
- electronic pointer
- cable HDMI
Laptop HP 250 G6 (1WY58EA)
Sound columns Ritmix-2080
Paper set for flipchart 650*1000 мм, 50 листов
· purchase of special vehicles with lifting device for transportation of the disabled:
Iuniks 3561 – is an accessible passenger minibus on the base of car Gazel 3221, providing transportation of the disabled. For these purposes some tasks are provided:
·  Lifting device which makes loading and unloading of the wheelchair smooth and safe.
· Seat belts which provide fixing of the wheelchair.

· Additional lightning of the place of lifting.

· Anti-slip and antistatic coverage of the floor.



· Stage 2 MAIN involves:
- development of educational programs for  people with disabilities and  special developmental needs, for their family members on the following blocks:
[image: image2.png]PSYCHOLOGICAL

JUDICIAL
SUPPORT
‘ .@ i ’
G s
SOCIAL AND DOMESTIC SUPPORT AND

SKILLS MEDIATION




- development of information and outreach programs for population with the aim to form tolerant society’s attitude towards people with disabilities and  special developmental needs;
 - organization of education sessions, meetings, seminars, round table discussions;
 - development  of individual plans of maintenance, if necessary;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 - organization of motivational activities (excursion trips, cultural and sport events, personal creative exhibitions etc.).
· Stage 3 FINAL involves:
- media coverage of project activities (publications, statements);
- development and distribution of advertising booklets/brochures about realization of the project with demonstrations of positive experience of
 inclusion of people with disabilities and special developmental needs into social life;
-monitoring of impact of the project.

	8. The total funding  (in US dollars): 40 501$

	Source of financing
	Amount of financing
(in US dollars)

	Donor funds
	39 501$

	Co-financing
	1 000$

	Estimated costs for the project

	1.Purchase of special vehicles with lifting device
	36 000$

	2.Technical servicing of the car, insurance, fuel and lubricants during the warranty period
	2 800$

	3.Portable kit «Prezentatsiia comfort»
	628$

	4.Flipchart
	128$

	5.Laptop
	696$

	6. Sound columns
	6$

	7. Paper set for flipchart
	13$

	8.Organization of motivational activities
	230$

	9. Location  (region/district, city): Minsk region, Uzda 

	10. Contact person: 

Zhuk Natalia Alexandrovna – director of the State institution «The territorial center of social service of the population of Uzda district».

(801718) 60410, mobile:(8033)668-82-13; e-mail- gutcson.uzda@tut.by



We look forward to collaborating! 
